## Ek3.1. Okul Gelişm Planı-1
SÜLEYMANPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMİL KORKMAZ ZAFER ORTAOKULU OKUL GELİŞİM PLANI (2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı) / EK-3
Sayın Yetkili, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Eylem Planında "Akademik Başarı" alanında 10 (on), "Devam-Devamsızlık" alanında 5 (beş), "Ödül ve Disiplin" alanında 7 (yedi) ve "Diğer" alanında 6 (altı) olmak üzere toplam 28 (yirmi sekiz) ana eylem belirlenmiştir. Okul müdürlükleri söz konusu ana eyleme bağlı kalmak üzere kendi ihtiyaçlarına göre alt eylemler belirleyeceklerdir. Alt eylemler ana eylemlere bağlı olacağından karışıklığa sebebiyet vermemek adına aşağıdaki numaralandırmanın kullanılması gerekmektedir.
Alanı | Ana Eylem No | Alt Eylem No | Yapılacak Çalışma | Eylem Sorumlusu | Tarih
AKADEMİK BAŞARI | 1 | 1.1. | Okulumuzdaki başarı durumlarının tespiti amacıyla öncelikli plarak 5. 6. 7. ve 8 sınıf öğrencilerinin hazır bulunuşluklarının tespiti amacıyla branşlar bazında seviye tespit çalışmalarının yapılması | Branş Öğretmenleri | 2022-10-28
| 1 | 1.2. | Yapılan seviye tespit çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilip eksikliklerin tamamlanması amacıyla planlamanın yapılması | Branş Öğretmenleri | 2022-11-04
| 1 | 1.3. | Yeni eğitim dönemi ile ilgili kazanımların belirlenerek bir önceki yıldan gelen eksik kalan kazanımlar ile ilgili ortak planlamaların yapılması , okul idaresine aktarılması | Branş Öğretmenleri | 2022-11-11
| 1 | 1.4. | Akademik başarının takibini sağlamak amacıyla belirli aralıklarla zümre öğretmenlerince kazanım değerlendirme ve sarmal deneme çalışmalarının yapılması ve sonuçlarının analizinin yapılması | Branş Öğretmenleri | Her ayın sonunda
| 2 | 2.1. | Yapılan değerlendirmeler sonucu velilere bireysel görüşmelerle eksik kazanımlarla ilgili bilgi verilmesi | Sınıf rehber Öğretmenleri | Her ayın başında
| 2 | 2.2. | Verilen bilgiler sonucunda akademik başarıyı artırabilmek için velilerle ortak hedefler doğrultusunda planlamanın yapılması | Sınıf rehber Öğretmenleri | 19-30/09/2022
| 2 | 2.3. | Okulda açılacak destekleme yetiştirme kurslarının planlanması | Okul idaresi | Bakanlık takvimine göre
| 3 | 3.1. | Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik hizmetiçi yada kurum içi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. | Okul idaresi | Bakanlık takvimine göre
| 3 | 3.2. | Zümre kurulu toplantılarının planlanması ve zümreler arası görüş alışverişlerinin yapılması amacıyla ortak çalışmaların planlanması ve yapılması | Okul idaresi | İl MEM takvimine göre
| 4. | 4.1. | Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların tespit edilmesi | Okul idaresi | 2022-10-16
| 4 | 4.2. | Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler ile gerekli çalışmaların yapılabilmesi için öğretmenlerin ve velilerin bilgilendirilmesi | Okul Rehber Öğretmeni | 2022-11-18
| 4 | 4.3. | Öğrencilere ve velilere tanıma çalışmalarının yapılması. Sınıf risk haritalarının oluşturulması | Sınıf Rehber Öğretmenleri | 2022-12-02
| 5 | 5.1. | Verimli ders çalışma yöntemleri ile ilgili seminer çalışmasının yapılması | Okul Rehber Öğretmeni | 2022-10-21
| 5 | 5.2. | Bireysel çalışma planlarının oluşturulması ve veli desteğiyle takibinin yapılması | Sınıf Rehber Öğretmenleri Okul Rehber Öğretmeni | 2022-11-07
| 5 | 5.3. | Aile İçi İletişim ve ve Çocuğa Yaklaşım hakkında velilere bilgi verilmesi | Okul Rehber Öğretmeni | 2023-03-31
| 6 | 6.1. | Sınıflarda ihtiyaç analizlerinin yapılması | Okul idaresi | 2022-09-09
| 6 | 6.2. | Tasarım ve beceri atölyelerinin , kütüphanenin, sosyal, sportif ve kültürel etkinlik alanlarının oluşturulması ve /veye iyileştirmesi amacıyla gerekli ihtiyaç analizlerinin yapılması ve bilgilendirmenin yapılması | Okul idaresi | 16..09.2022
| 6 | 6.3. | İhtiyaçlar ve iyileştirme analizleri sonucuna uygun çalışmaların yapılması | Okul idaresi | 2022-10-21
| 7. | 7.1. | Öğrencilere ve velilere özellikle 8.sınıf öğrencilere liselere geçiş sınavı ile bilgilendirme çalışmalarının yapılması | Okul Rehber Öğretmeni | 2022-09-30
| 7 | 7.2. | Sınav kaygısı ve önlenmesi için rehberlik çalışmalarının yapılması | Sınıf Rehber Öğretmenleri Okul Rehber Öğretmeni | 2022-12-30
| 8 | 8.1. | Tüm sınıflarda yapılan sınavların kazanım analizlerinin yapılması ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi | Branş Öğretmenleri | Her sınavdan 2 hafa sonra
| 8 | 8.2. | Kazanım sonuçlarının değerlendirme sonuçlarına göre eksik kazanımların giderilmesi amacıyla planlamanın yapılması(bireysel çalışmalar , destekleme yetiştirme kurslarının planlanması) | Branş Öğretmenleri | Sınavdan sonra kazanımı kazanamayan öğrenciler için plan yapılacak
| 9 | 9.1. | İl genelinde yapılan ortak sınav sonuçlarının analizlerinin yapılması, | Branş Öğretmenleri | Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra
| 9 | 9.2. | Eksikliği tespit edilen kazanımların telafisini yapılabilmesi için grup veya bireysel çalışmaların planlanması | Branş Öğretmenleri | Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra
| 10 | 10.1. | Yapılan tüm çalışmaların sonuç analizlerinin yapılarak standart izleme formlarının düzenlenmesi ve sonuç raporlarının oluşturulması | Okul idaresi | Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra

## Ek 3.2. Okul Gelişm Planı
SÜLEYMANPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMİL KORKMAZ ZAFER ORTAOKULU OKUL GELİŞİM PLANI (2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı) / EK-3
Sayın Yetkili, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Eylem Planında "Akademik Başarı" alanında 10 (on), "Devam-Devamsızlık" alanında 5 (beş), "Ödül ve Disiplin" alanında 7 (yedi) ve "Diğer" alanında 6 (altı) olmak üzere toplam 28 (yirmi sekiz) ana eylem belirlenmiştir. Okul müdürlükleri söz konusu ana eyleme bağlı kalmak üzere kendi ihtiyaçlarına göre alt eylemler belirleyeceklerdir. Alt eylemler ana eylemlere bağlı olacağından karışıklığa sebebiyet vermemek adına aşağıdaki numaralandırmanın kullanılması gerekmektedir.
Alanı | Ana Eylem No | Alt Eylem No | Yapılacak Çalışma | Eylem Sorumlusu | Tarih
DEVAM/DEVAMSIZLIK | 1 | 1.1. | Öğrencilere ve velilere devamsızlıklar ve sonuçları hakkında bilgi verilmesi | Sınıf Rehber Öğretmeni | Özürsüz okula gelmediğinde
| 1 | 1.2. | Devamsızlık bilgilerinin düzenli olarak işlenmesi | Okul idaresi | Her gün
| 1 | 1.3. | Veli iletişim bilgilerinin e -okulda ve dosyalarında güncellenmesi | Sınıf Rehber Öğretmeni | Eylül ayının sonuna kadar
| 1 | 1.4. | Her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kez günlük devamsızlığa ilişkin veliye mesaj gönderilmesi. | Okul idaresi | Her gün
| 1 | 1.5. | Belirlenen periyotlarla devamsızlıkların takip edilmesi | Sınıf Rehber Öğretmeni Okul idaresi | 2022-10-21
| 2. | 2.1. | Devamsızlık konusunda riskli konumda olan öğrencilerin tespit edilmesi. | Sınıf Rehber Öğretmenleri Okul Rehber Öğretmeni Okul idaresi | 2022-12-02
| 2 | 2.2. | Devamsızlık nedenlerinin araştırılıp sonuçlarının analizlerinin yapılması | Sınıf Rehber Öğretmenleri Okul Rehber Öğretmeni Okul idaresi | 2022-12-09
| 3 | 3.1. | Devamsızlık nedenlerinin sonuçlarına göre velilerle görüşmelerin yapılması | Sınıf Rehber Öğretmenleri Okul Rehber Öğretmeni | Her ayın sonunda
| 3 | 3.2. | Devamsızlıkları önlemek amacı ile gerekli önlemlerin tespit edilip uygulamaya konulması için yapılması gereken planların yapılması (Sosyal ve kültürel Faaliyetler) | Okul idaresi | Eylül ayının sonuna kadar
| 3 | 3.3. | Bağımlılıkla mücadele eğitimleri verilmesi. | Okul Rehber Öğretmeni | 2022-11-11
| 4 | 4.1. | Devamsızlığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların değerlendirmesi ve raporlanması | Okul idaresi | Her ayın sonunda
| 5 | 5.1. | Devamsızlığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların izlenmesi adına il düzeyinde oluşturulan standart izleme formunda yer alan yönerge kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi | Okul idaresi | İl Mem Takvimine göre

## Ek 3.3. Okul Gelişm Planı
SÜLEYMANPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMİL KORKMAZ ZAFER ORTAOKULU OKUL GELİŞİM PLANI (2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı) / EK-3
Sayın Yetkili, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Eylem Planında "Akademik Başarı" alanında 10 (on), "Devam-Devamsızlık" alanında 5 (beş), "Ödül ve Disiplin" alanında 7 (yedi) ve "Diğer" alanında 6 (altı) olmak üzere toplam 28 (yirmi sekiz) ana eylem belirlenmiştir. Okul müdürlükleri söz konusu ana eyleme bağlı kalmak üzere kendi ihtiyaçlarına göre alt eylemler belirleyeceklerdir. Alt eylemler ana eylemlere bağlı olacağından karışıklığa sebebiyet vermemek adına aşağıdaki numaralandırmanın kullanılması gerekmektedir.
Alanı | Ana Eylem No | Alt Eylem No | Yapılacak Çalışma | Eylem Sorumlusu | Tarih
ÖDÜL VE DİSİPLİN | 1 | 1.1. | Şube Öğretmenler kurulu tarafından önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında risk grubu öğrencilerinin tespitinin yapılması | Şube Öğretmenler Kurulu | 10-21/10/2022
| 1 | 1.2. | Tespit edilen risk grubu öğrencileri ile birebir görüşmelerin yapılması ve sonuçların velilerle paylaşılması | Sınıf Rehber Öğretmenleri Okul Rehber Öğretmeni | 2021-12-13
| 1 | 1.3. | Risk grubu öğrenciler ile olumlu tutum geliştirmeye yönelik birebir çalışmaların planlanması ve uygulanması | Sınıf Rehber Öğretmenleri Okul Rehber Öğretmeni | 2021-12-15
| 2 | 2.1. | Disiplin işlemi uygulanarak disiplin cezası alan öğrencilerin(varsa) bilgilerinin periyodik olarak şube ve sınıf rehber öğretmenleri ile görüşülerek değerlendirilmesi | Davranışları değerlendirme kurulu | Davranışları değerlendirme kuruluna öğrencinin görüşülmesi halinde
| 4 | 4.1. | Öğrencilere ödev ve disiplin yönetmeliği hakında gerekli açıklamalar ve uyarıların hatırlatılması | Sınıf Rehber Öğretmenleri | 2022-09-30
| 5 | 5.1. | Öğretmen , veli ve öğrenci görüşlerinin alınması amacı (sınıf yönetimi, , bağımlılık /şiddet…..) ile Rehberlik İhtiyacı Belirleme Formunun uygulanması. | Sınıf Rehber Öğretmenleri | 01-26/05/2023
| 5 | 5.2. | Anket sonuçlarına göre ilgili konularda(sınıf yönetimi , siddet , bağımlılık…) gerekli çalışmaların düzenlenmesi | Okul Rehber Öğretmeni | Yıl boyunca
| 6 | 6.1. | Şube Öğretmenler kurulu ve reher öğretmen tarafından göstermiş olduğu olumlu davranış ve tutumları ile örnek olabilecek öğrencilerin tespit edilmesi | Şube Öğretmenler Kurulu | 13/01/2023 05/06/2023
| 6 | 6.2. | Belirlenen öğrencilerin yapmış oldukları olumlu davranışların diğer öğrencilere örnek teşkil etmesi amacıyla duyurulması ve ödüllendirilmesi | Davranışları değerlendirme kurulu | Karne Günü
| 6 | 6.3. | Olumlu davranışların daha büyük kitlelere duyurulabilmesi için okul web sitesinde açıklanması | Okul yayın ve web ekibi | Karne Günü
| 7. | 7.1. | Ödül ve disiplin işlemleri doğrultusunda değerlendirilen öğrencilerin e-okul sisteminde kayıtlarının yapılması | Okul İdaresi | Karneden 1 hafa önce

## Ek 3.4. Okul Gelişm Planı
SÜLEYMANPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMİL KORKMAZ ZAFER ORTAOKULU OKUL GELİŞİM PLANI (2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı) / EK-3
Sayın Yetkili, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Eylem Planında "Akademik Başarı" alanında 10 (on), "Devam-Devamsızlık" alanında 5 (beş), "Ödül ve Disiplin" alanında 7 (yedi) ve "Diğer" alanında 6 (altı) olmak üzere toplam 28 (yirmi sekiz) ana eylem belirlenmiştir. Okul müdürlükleri söz konusu ana eyleme bağlı kalmak üzere kendi ihtiyaçlarına göre alt eylemler belirleyeceklerdir. Alt eylemler ana eylemlere bağlı olacağından karışıklığa sebebiyet vermemek adına aşağıdaki numaralandırmanın kullanılması gerekmektedir.
Alanı | Ana Eylem No | Alt Eylem No | Yapılacak Çalışma | Eylem Sorumlusu | Tarih
DİĞER | 2 | 2.1. | Milli ve manevi değerlerin güçlendirilmesi amacıyla belirli günler ve haftalarda öğrencilerin aktif olarak katılabileceği programların planlanması (yaşlılar evine ziyaret , gaziler günü .milli bayramlar …..) | Okul İdaresi | 2022-09-30
| 7 | 7.1 | Diğer işlemlere yönelik yürütülen çalışmaların izlenmesi adına il düzeyinde oluşturulan standart izleme formunda yer alan yönerge kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi. | Okul Rehber Öğretmeni | 06-24/03/2023